## 局房土建检查（远程）
甘肃亿达建设监理有限公司项目过程管理精细化情况检查表
被检查项目名称：
序号 | 类别 | 检查内容及评分标准 | 检查样本 | 分值 | 涉及得分项 | 检查得分 | 备注（注明得失分记录）
1 | 投资控制 | 在图纸会审或设计交底中，应对本阶段设计变更涉及的造价变化进行测算，对可能引起增减的费用提出实施建议，包括质量控制、投资控制的分析，图纸会审或设计交底是否履行审批程序。图纸会审或设计交底中对设计变更形成造价变化的内容提出实施建议（1分），图纸会审或设计交底按相应流程进行审批（1分） | 图纸会审纪要、设计交底会议纪要及相关资料 | 2
2 | 投资控制 | 设计变更是否涉及工程造价的变化，涉及造价变化的需提供变更工程造价估算文件，监理单位或造价咨询单位对设计变更的造价测算以及相应的测算附件（1分）。 | 设计变更台帐、项目所有设计变更及相关附件 | 1
3 | 投资控制 | 组织、协商现场签证事前审批、事中监督、事后确认，实现及时、有效的闭环管理，重点关注是否属于决策先于实施（紧急事项是否履行了应急流程）（1分），实施金额是否高于决策金额（2分）。 | 现场变更台帐、项目所有现场签证（含工程指令）及相关附件 | 3
4 | 投资控制 | 施工阶段，应建立按施工合同分类建立的工程款支付台账，内容包括当前累计已付工程款金额、当前累计已付工程款比例、未付工程合同价余额、未付工程合同价比例、预计剩余工程用款金额、预计工程总用款与合同价差值、支付审批签证是否合适，产生较大或严重偏差的原因分析等.按施工合同建立工程款支付台帐（2份），支付台帐内容详尽，能对工程款支付形成有效管控（1分） | 工程款支付台帐 | 3
5 | 投资控制 | 组织施工单位提交的竣工结算是否进行审核，是否出具送审结算分析报告（1分），审核报告是否客观、真实反映送审结算的合理性（2分）。 | 竣工结算送审分析报告 | 3
6 | 进度控制 | 取得项目施工许可证到项目开工最迟不得超过3个月，超过三个项目未实施的，须向发证机关申请延期，超过6个月须二次补办项目施工许可证，监理单位核查开工报告的审批日期是否合适（三个月内加2分，3-6个月内加1分，超过6个月须重新申请许可证并负2分） | 核准批复、施工许可证 | 2
7 | 进度控制 | 根据合同工作内容及合同约定工期编制施工计划并经监理审批，在建设单位与监理单位审批的施工计划汇总表的基础上，由施工单位编制二级进度计划表（月表）、三级进度计划表（周表）。依据施工单位的月表与周表分析进度信息、完成监理例会的编制，根据监理例会的督促分析近况完成监理月报的编制（2分）。 | 编制监理例会 | 2
8 | 进度控制 | 根据合同工作内容及合同约定工期编制施工计划并经监理审批，建设单位根据各施工计划汇总形成三级进度计划并于开工令下发前完成，依据总施工进度计划，对施工单位实际进度进行跟踪监督，及时收集、整理、分析进度信息。完成三级进度计划的编制（1分），根据三级进度计划进行跟踪监督（1分）。 | 三级进度计划（总进度、月进度、周进度） | 2
9 | 进度控制 | 依据月计划与周计划对当周未完成进度进行监理通知单的下发，要求施工单位于下周进行进度计划纠偏补正（1分） 进度计划纠正时监理单位（或由建设单位发起）向承包商签发《监理通知单》（或《工作联系单》）（1分） | 工程进度跟踪控制文件、监理通知（含进度计划纠正内容） | 2
10 | 进度控制 | 监理月报具有工程进度控制的相应内容及评价，在报告中要如实反映项目进度管理存在的问题，进度偏差分析、进度预测等，避免延误风险或承包商索赔风险。监理月报中有工程进度控制内容（1分），监理月报中对工程进度进行评价、原因分析及进度展望（1分） | 监理月报 | 2
11 | 进度控制 | 建设单位协助监理单位主持定期（不宜超过1个月）召开进度协调会，形成会议纪要或进度跟踪报告、进度计划跟踪表、进度情况月对比表、进度检查表等。定期召开进度协调会（1分），进度协调会召开频率未超过1个月且形成进度跟踪、对比、检查等报告或报表等（1分） | 进度协调会议纪要 | 2
12 | 进度控制 | 施工工期项目延期是否履行审批手续，建设单位或监理单位批准项目延期时应充分考虑责任界定、项目总目标、费用索赔、能否依据合同处理等。施工工期延期履行审批手续（2分），延期审批责任明确，目标清晰且明确索赔等处理（1分） | 施工工期延期审批 | 3
13 | 进度控制 | 进入验收准备阶段，由监理单位协助建设单位制定验收计划，协调成立验收工作小组，验收计划应包括验收内容、验收单位及所需资料清单、验收程序及验收成果文件内容等。制定验收计划（1分），验收计划内容齐全且具备可实施性（1分）。 | 验收计划 | 2
14 | 进度控制 | 工程竣工验收合格后施工单位是否在28日内提交完成的竣工结算资料（合同专用条款另有约定的除外）（1分）。 | 工程竣工验收报告、结算送审报告、施工合同 | 1
15 | 质量控制 | 施工准备阶段建设部门是否组织监理单位施工单位开展图纸会审、监理单位是否提醒施工单位形成图纸会审纪要，（2分）。 | 设计会审纪要、施工图审查报告 | 2
16 | 质量控制 | 检查监理单位是否有完整的质量管理体系，如作业指导书、编制监理的技术交底，检查施工单位的材料报验、监理单位的检验材料交底见证取样登记（2分）。 | 施工、监理单位质量体系 | 2
17 | 质量控制 | 旁站监理是监理单位进行质量控制的一个重要手段，监理人员应该在比较重要的、隐蔽的部位进行旁站监督，比如对到场材料的取样、大体积混凝土浇筑后进入养护期后的阶段测温、样板工艺的操作细节等。检查旁站监理记录，并抽取3份旁站监理记录单，查看重要工序和关键部位是否进行了旁站监理（2分有一份不合格扣1分）。 | 项目所有旁站监理记录 | 2
18 | 质量控制 | 施工单位编制的施工组织设计应包括施工方案、施工方法、进度计划、施工措施、现场平面布局，危大工程报审表（含专家认证），专项施工方案等。 施工组织设计应由项目负责人主持编制，由总承包单位技术负责人审批，总监理工程师在施工组织设计报审表签审查意见。应具有较强的针对性（如结合基础形式确定施工工艺、结合层高合理设置模板体系等）、确保安全第一，施组内还应包括现场安全、环保、消防、文明施工等。施工组织设计。施工组织设计内容齐全、包括施工组织总设计、单位工程施工组织设计、施工方案及主要施工管理计划（1分），施工组织内容齐全且编制、审批、审查签署规范（2分）。 | 施工组织设计及报审表，危大工程报审表（含专家认证），专项施工方案 | 3
19 | 质量控制 | 监理实施细则是在监理规划指导下，由专业监理工程师针对项目的具体情况制定的更具有实施性和可操作性的业务文件，指导监理业务的开展，对中型及中型以上项目或者专业性较强、危险性较大的工程项目，应编制工程建设监理实施细则。监理实施细则应在相应工程施工开始前由专业监理工程师编制，并应报总监理工程师审批（1分）；监理实施细则应依据“监理规划，工程建设标准、工程设计文件，施工组织设计、（专项）施工方案”编制，应包括“专业工程特点，监理工作流程，监理工作要点，监理工作方法及措施”，监理实施细则应根据专项工程特点进行编制（2分）。 | 监理实施细则 | 3
20 | 质量控制 | 监理工程师通知单是监理人员履行监理职责、严把工程材料、施工质量、施工进度、施工安全的重要手段，同时也是追溯监理工作质量的有效凭证。检查建立监理通知单台账，并抽取3份监理通知单及施工单位相关回复意见，查看施工单位对检查问题的整改情况回复（2分有一份不合格扣1分）。 | 监理工程师通知单 | 2
21 | 质量控制 | 对地基、电气管线、供水供热管线等需要覆盖、掩盖的工程须进行检查隐蔽工程验收并签字确认，并抽取3份隐蔽工程验收记录单，查看隐蔽工程是否按规范及时进行了隐蔽验收并签置意见，不存在未及时进行隐蔽验收造成停、窝工的现象（2分有一份不合格扣1分）。 | 隐蔽验收记录 | 2
22 | 合同管理 | 施工/监理合同中除专用条款外，是否有单独对施工单位的考核条款，需包含进度、质量、安全、履职不到位等内容（2分）。 | 施工、监理合同（带水印签字盖单版） | 2
23 | 合同管理 | 监理合同中，应明确监理阶段（如项目前期、设计、施工、质量保修期)的监理内容（如质量、进度、安全、投资、组织协调、文明施工等）（1分），还应该明确工期延误的签认和处理流程、施工方案的审批、设计变更和现场签证流程等（2分）。 | 监理合同（带水印签字盖单版） | 3
24 | 合同管理 | 施工合同约定的开/完工时间是否于三级进度计划一致（1分），完工时间是否晚于中标通知书要求的完工时间（1分）。 | 查看施工合同、开工报告 | 2
25 | 合同管理 | 是否按照当地标准支付安全文明施工费，是否按合同约定合理支付工程款（1分）；是否存在未经总监理工程师签字，建设单位拨付了工程款情况（2分）。 | 施工合同（带水印签字盖单版） | 3
26 | 安全管理 | 建设单位应要求监理单位履行建设工程安全生产管理职责。检查监理规划及实施细则是否有安全生产管理的监理工作内容、方法、和措施（1分），并检查监理安全培训记录、专题安全教育记录，看是否按照细则落实安全管理职责（2分）。 | 监理规划、实施细则、安全培训记录、专题安全教育记录、 | 3
27 | 安全管理 | 建设单位应要求监理单位审查施工单位上报专项施工方案，符合要求的需由总监理工程师签字后报建设单位。检查专项施工方案是否由施工单位技术负责人审批、监理单位总监理工程师审核签字后报建设单位（1分）。 | 项目所有专项施工方案及报审表 | 1
28 | 安全管理 | 以下施工内容应当经过验收并履行相应程序后方可使用或进入下道工序：基坑支护及坑边防护、脚手架（安全防护操作架或承重架）、高大模板支撑体系的安装与拆除、起重机械、外挂电梯垂直运输设备等。检查以上验收手续、各方主体签字是否齐全（抽检其中两项，2分）。 | 前述内容的所涉及验收手续 | 2
29 | 安全管理 | 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应检查施工单位是否有项目经理、技术负责人签字，专业监理工程师、总监理工程师是否审核及有效签字（1分），组织并参加专家论证会、形成专家审核意见，检查专家论证会议签到表、论证记录（2分）。 | 项目所涉及的危大工程专项施工方案、论证会的相关资料 | 3
30 | 参与方管理 | 分部分项工程开始前，建设单位是否及时组织参建单位进行图纸会审和设计交底，需提供图纸会审、设计交底会议纪要。当分部分项发生设计变更时，监理实施设计细则是否按设计变更内容重新编制，并经相关领导审批（1分），审核参建各方是否规范签字（1分）。 | 图纸会审、设计交底会议纪要 | 2
31 | 参与方管理 | 起重机械安装和拆卸是否进行安全技术交底并交底双方签字，是否编制安全专项施工方案，起重机是否有生产许可证、产品合格证和使用说明书，安装完毕是否验收并取得准用许可证，是否在检测安全日期内使用；施工升降机梯笼的明显位置是否悬挂限载、限重标志牌，是否设置不低于1.8m围栏，施工升降机是否有生产许可证、产品合格证和使用说明书，安装完毕是否验收并取得准用许可证，是否在检测安全日期内使用；高处作业吊篮制造许可证、产品合格证和使用说明书是否齐全，是否有验收合格记录。操作平台是否设置防护栏杆，是否设置防护栏杆及验收标识。起重机械、升降机、吊篮、操作平台等是否按规范执行（抽检两项，每项1分）。 | 专项施工许可证、现场标志牌、产品合格证、验收标识 | 2
32 | 参与方管理 | 施工单位进场后，监理单位应再次对施工单位资质进行核查，确保施工单位资质与承揽的工程项目要求相符，项目经理、技术负责人、安全负责人等主要人员的从业资质是否合规，是否与投标文件一致（1分）；对施工单位的其他管理人员结构进行审查，使参与施工的人员技术水平与工程技术要求相适应，如不符合要求需按照相关规定履行变更手续（1分）。 | 投标文件、施工单位现场管理人员清单（采取抽选面询） | 2
33 | 参与方管理 | 安全管理：1万平方米以下的工程不少于1人;1万～5万平方米的工程不少于2人; 5万平方米及以上的工程不少于3人,且按专业配备专职安全生产管理人员。如不符合要求应按相关规定补充人员（人员配置齐全2分，缺少1分） | 职安全生产管理人员配置 | 2
34 | 参与方管理 | 施工现场是否设置“五牌一图”（工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、安全生产牌、文明施工和环境保护牌、消防保卫（防火责任）牌，以及施工现场平面图），并固定在现场内主要进出口处。（1分） | 五牌一图 | 1
35 | 参与方管理 | 施工机具及配件进场是否有查验登记记录（名称、规格型号，数量，许可证号，合格证号，验收人；现场工器具材料与登记表能否对应上），材料进场时是否提供质量保证书、产品合格证、检测（检验）报告，是否经过监理审批(1分） | 现场工器具登记表 | 1
36 | 参与方管理 | 人工工资发放记录及实名台账，农民工合同（1分）； | 工资发放台账、实名登记台账、农民工合同 | 1
37 | 参与方管理 | 施工现场各种工具、构件、材料的堆放是否按照总平面图规定的位置放置。 | 施工总平面图 | 1
38 | 参与方管理 | 施工单位是否有项目专用章授权文件，以及项目经理、技术负责人、安全负责人等主要人员的签字存档（1分），现场检查人员签字是否一致，人员变更是否履行变更手续（1分）。 | 授权文件、现场资料签字 | 2
39 | 参与方管理 | 危大工程是否在显著位置公告危大工程名称（1分）；危大工程验收合格后，施工单位是否在施工现场明显位置设置验收标识牌，公示验收时间及责任人员（1分）。 | 危大工程 | 2
40 | 参与方管理 | 场施工人员着装整洁，严禁高跟鞋、拖鞋及赤脚、赤膊进入施工现场；吸烟到室外指定区域；做到工完料尽场地清，不随意抛洒物料；禁止嬉戏打闹酒后作业；禁止随地大小便；禁止焚烧各类废弃物；不得损坏现场的安全防护和设备设施。（1分） | 现场巡视 | 1
41 | 参与方管理 | 基坑支护方案需经施工单位技术负责人审核签字、总监理工程师审查签字，从超过一定规模需进行专家论证；基坑的上、下部和四周须设置排水系统，不得积水并设置防护栏，基坑周边1.2m范围内划警戒线“严禁堆放”；土方开挖必须编制专项施工方案（明确开挖方式、开挖顺序、放坡坡度、电梯井坑、集水井坑等）（1分） | 土方开挖专项施工方案 | 1
42 | 参与方管理 | 施工现场是否进行三级安全交底（公司、项目、班组），询问现场人员是否有过安全交底及安全教育（1分）是否为施工人员购买工伤保险和意外伤害保险（保险单据），询问现场施工人员是否购买保险（1分） | 三级安全教育交底、保险单据 | 2
43 | 参与方管理 | 下列文件都可作为施工过程承包商索赔的依据，监理单位应加强原件文件存档并建立台账：施工合同、采购合同、工程变更、设计变更、现场签证、一式多份的会议纪要，以及经过审批的施工组织设计、专项施工方案、施工进度计划等。检查建设单位现场档案台账是否明确收发文记录、档案名称、交接人、接收日期（2分） | 现场各台账 | 2
44 | 参与方管理 | 总监理工程师是否按时组织召开监理例会（监理例会应一月至少一次由总监理主持）（1分），检查会议纪要是否真实、客观反映例会内容（1分） | 连续5份以上的监理例会会议纪要 | 2
45 | 参与方管理 | 监理单位收到图纸后，应核对图纸数量，是否符合合同约定，确认数量无误、图纸有效后，做好登记，建立台账，接收资料。（2分） |  | 2
46 | 参与方管理 | 监理单位是否检查施工单位的节能、降噪、防尘、排污、防疫等管理措施的制定及落实（抽检两项，2分）。 | 管理措施，现场设备投入 | 2
47 | 参与方管理 | 检查是否按时完成监理月报并报送至建设单位（1分），且内容是否齐全、真实、完整的反映出当月的施工现场情况（1分）。 | 监理月报 | 2
48 | 参与方管理 | 监理单位应在开工前编制监理规划，并在召开第一次工地会议前报送建设单位，监理规划应由总监理工程师签字后由工程监理单位技术负责人审批（1分）；监理规划应包括项目概况、工作范围、内容、目标、依据、方法、设施、制度，“三控三管一协调”的具体内容和措施，以及本项目监理机构组织形式、人员配备计划（需与投标文件一致、不一致需按照相关规定履行变更手续）、岗位职责、工作程序等，检查监理规划是否与本项目实际相符（2分，出现与本项目无关内容不得分）。 | 监理规划 | 3
49 | 参与方管理 | 检查现场监理日志是否符合规范，为了真实记录项目实时进展，需要对监理日志进行定期检查，有效的监理日志可作为索赔与反索赔的依据。检查监理日志是否真实、完整记录施工现场情况。（1分)，监理单位签发的监理通知单必须在当天监理日志中有详细记录必须与监理通知单一致（如果施工单位的监理通知单回复通知单应在回复当日的日志中体现出），其他签发文件必须在监理日志中有所体现（1分） | 监理日志 | 2
备注：1、抽取1个在建项目和1个已完成项目 2、最终得分=检查得分/涉及得分项 |  |  |  | 最终得分 |  |  | 检查得分合计/涉及得分项合计
|  | 总经理： 总监理负责人： | 施工项目负责人： |  | 现场监理：
2

## 局房土建检查 (现场)
土建项目过程管理精细化情况检查表 (现场检查)
被检查项目名称：
序号 | 检查依据 | 分值 | 涉及得分项 | 检查得分 | 备注（注明得失分记录）
1 | 上报给建设单位的工程支付审核意见中是否包括工程合同总价款，以及期初累计已完成、期末累计已完成、本期合计完成、本期合计应扣减、本期实际支付等各项合同价款及其占总价款比例，支付审批签章是否规范。 | 2
2 | 为了真实记录项目实时进展，需要对监理日志进行定期检查，有效的监理日志可作为索赔与反索赔的依据。检查监理日志是否真实、完整记录施工现场情况。 | 2
3 | 建设单位收到图纸后，应核对图纸数量，是否符合合同约定，确认数量无误、图纸有效后，做好登记，建立台账，接收资料。 | 2
4 | 施工现场是否有样板工程。 | 1
5 | 监理日常巡检，发现质量问题有下发质量整改通知书，施工单位完成整改后有上报记录和监理复核记录。 | 1
6 | 设计文件中的各专业设计人员是否与投标文件一致，变更是否按规定履行变更手续。 | 1
7 | 监理单位是否有项目专用章授权文件，以及总监理工程师、专业监理员等主要人员的签字存档（1分），现场检查人员签字是否一致，人员变更是否履行变更手续（2分）。 | 2
8 | 施工单位是否有项目专用章授权文件，以及项目经理、技术负责人、安全负责人等主要人员的签字存档（1分），现场检查人员签字是否一致，人员变更是否履行变更手续（2分）。 | 2
9 | 下列文件都可作为施工过程承包商索赔的依据，建设单位应加强原件文件存档并建立台账：施工合同、采购合同、工程变更、设计变更、现场签证、一式多份的会议纪要，以及经过审批的施工组织设计、专项施工方案、施工进度计划等。检查建设单位现场档案台账是否明确收发文记录、档案名称、交接人、接收日期（1分），抽检两条记录是否与施工/监理现场档案台账信息一致（2分）。 | 2
10 | 建设单位是否检查施工单位的节能、降噪、防尘、排污、防疫等管理措施的制定及落实（抽检两项，2分）。 | 2
11 | 施工现场是否设置“五牌一图”（工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、安全生产牌、文明施工和环境保护牌、消防保卫（防火责任）牌，以及施工现场平面图），并固定在现场内主要进出口处。 | 1
12 | 施工现场是否进行三级安全交底（公司、项目、班组），询问现场人员是否有过安全交底及安全教育。 | 1
13 | 施工单位是否为施工人员购买工伤保险和意外伤害保险（保险单据），询问现场施工人员是否购买保险。 | 1
14 | 起重机械安装和拆卸是否进行安全技术交底并交底双方签字，是否编制安全专项施工方案，起重机是否有生产许可证、产品合格证和使用说明书，安装完毕是否验收并取得准用许可证，是否在检测安全日期内使用；施工升降机梯笼的明显位置是否悬挂限载、限重标志牌，是否设置不低于1.8m围栏，施工升降机是否有生产许可证、产品合格证和使用说明书，安装完毕是否验收并取得准用许可证，是否在检测安全日期内使用；高处作业吊篮制造许可证、产品合格证和使用说明书是否齐全，是否有验收合格记录。操作平台是否设置防护栏杆，是否设置防护栏杆及验收标识。起重机械、升降机、吊篮、操作平台等是否按规范执行（抽检两项，每项1分）。 | 2
15 | 施工机具及配件进场是否有查验登记记录（名称、规格型号，数量，许可证号，合格证号，验收人；现场工器具材料与登记表能否对应上），材料进场时是否提供质量保证书、产品合格证、检测（检验）报告，是否经过监理审批。 | 2
16 | 是否按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、看守、围栏和警卫等（1分）。 | 1
17 | 危大工程是否在显著位置公告危大工程名称（1分）；危大工程验收合格后，施工单位是否在施工现场明显位置设置验收标识牌，公示验收时间及责任人员（1分）。 | 2
18 | 现场施工人员着装整洁，严禁高跟鞋、拖鞋及赤脚、赤膊进入施工现场；吸烟到室外指定区域；做到工完料尽场地清，不随意抛洒物料；禁止嬉戏打闹酒后作业；禁止随地大小便；禁止焚烧各类废弃物；不得损坏现场的安全防护和设备设施。 | 1
19 | 基坑支护方案需经施工单位技术负责人审核签字、总监理工程师审查签字，从超过一定规模需进行专家论证；基坑的上、下部和四周须设置排水系统，不得积水并设置防护栏，基坑周边1.2m范围内划警戒线“严禁堆放”；土方开挖必须编制专项施工方案（明确开挖方式、开挖顺序、放坡坡度、电梯井坑、集水井坑等）。 | 1
20 | 施工现场各种工具、构件、材料的堆放是否按照总平面图规定的位置放置。 | 1
备注：1、抽取1个在建项目 2、最终得分=检查得分/涉及得分项 |  | 最终得分 |  |  | 检查得分合计/涉及得分项合计